## ST1
Vad skall testas i System test 1
Test av: / 1) java-klasser som utgör marshallers och convertrar för att kunna konvertera och serialisera meddelanden i java/camel till och från shs-formatet. / 2) kommandoradsklienten som använder dessa klasser, och kan användas för att skicka filer från ett system via en shs-server. / 3) Test av "produkt-tjänsten" via ett REST-gränssnitt / 4) Test av LDAP-uppslagning av en SHS HTTP-adress. / Avgränsningar: / 1) S/MIME-kryptering och signering är inte implemeterat / 2) LDAP-uppslagningen testas mha de unit-tester som finns. (det finns inget externt gränssnitt mot denna tjänst) / 3) Konverteringen till/från Camel och SHS använder sig just nu inte av produktfilen för att få rätt värden. / 4) Samma konvertering hanterar bara en fil och en datapart för tillfället. (Det finns bara en default converter)

Förutsättningar för test
Axel -projektet ska checkas ut och byggas med mvn clean install. / Kommandoradsklienten finns sedan i axel/shs/shs-cmdline. / SHS Servern som ska användas är testservern som finns på http://192.168.1.43:8080/Logica / Det måste finnas ett agreement i servern för "template"-produkten och till/från nodens aktör orgnr. / Det måste finnas en produktfil för "template"-produkten. / Kommandoradsklienten behöver en systemproperty vid namn "shsServerUrl" satt till endpointen på shs-servern. / export shsServerUrl=http://192.168.1.43:8080/Logica/rs / LDAP-servern finns på Axel-dev-server. / För att testa produkt-rest-tjänsten kan wget eller curl användas. / Vi testar bara till och från denna testservers shs-aktör. / Vi testar bara med "template-produkten" i detta test. / För att testa produkttjänsten via REST, måste en lokal Karaf-container vara startad och Axel-feature "shs-broker" vara installerad och konfigurerad mot MongoDB. / Hostnamn "axel-dev" måste sättas till 192.168.1.240

Testfall	Förväntat utfall om rätt	Ansvarig test 1	Protokoll test 1 datum	Kommentarer test 1	Ansvarig test 2	Protokoll test 2 datum	Kommentarer test 2

Testfall 1

Kör shs-cmdline-programmet utan argument. / Ex: java -jar target/shs-cmdline-1.0-SNAPSHOT.jar	Ett felmeddelande och hjälptext ska skrivas ut. / Notera de obligatoriska argumenten.	JPH	8/27/2012	OK / -p (Product) och -t (to) obligatoriska

Testfall 2

Skicka valfri textfil med shs-cmdline asynkront till shsservern. / Default-inställningar på allt. / Ex: / java -jar target/shs-cmdline-1.0-SNAPSHOT.jar -p 00000000-0000-0000-0000-000000000000 -f 5563372191 -t 5563372191 pom.xml	Ett "txId" ska skrivas ut på skärmen och detta / meddelande ska återfinnas i shs-serverns / meddelande-databas.	JPH	8/27/2012	OK / Filen mottagen på servern med txid d4010f13-d48c-4cd6-b47b-328c0b69fc32

Testfall 3
Skicka valfri textfil med shs-cmdline synkront till shsservern. / Default-inställningar på allt. / Ex: / java -jar target/shs-cmdline-1.0-SNAPSHOT.jar -p 00000000-0000-0000-0000-000000000000 -f 5563372191 -t 5563372191 --synch pom.xml	Textfilen ska skrivas ut på stdout. / Transaktionen ska finnas registrerad på shs-servern.	JPH	8/27/2012	OK / Request med txId b66a9528-0e42-479a-8860-b4b4172ea39e mottaget på servern / Reply med txId b66a9528-0e42-479a-8860-b4b4172ea39e skickat från servern / Identisk fil mottagen på stdout

Testfall 4
Skicka valfri textfil med shs-cmdline synkront till shsservern och spara svaret i en ny fil. / Default-inställningar på allt. / Ex: / java -jar target/shs-cmdline-1.0-SNAPSHOT.jar -p 00000000-0000-0000-0000-000000000000 -f 5563372191 -t 5563372191 --synch pom.xml > svar.xml	Filen man får tillbaka ska vara identisk med den man skickat.	JPH	8/27/2012	OK / Svar kontrollerat med diff utan skillnader

Testfall 5
Skicka valfri textfil med shs-cmdline synkront till shsservern och spara svaret i en ny fil. / "transferEncoding" ska vara satt till "binary". Den är base64 per default. / Ex: / java -jar target/shs-cmdline-1.0-SNAPSHOT.jar -p 00000000-0000-0000-0000-000000000000 -f 5563372191 -t 5563372191 --synch pom.xml --transferEncoding binary > svar.xml	Filen man får tillbaka ska vara identisk med den man skickat.	JPH	8/27/2012	OK efter omtest med Java 6 / Vid första test Ej OK på grund av / att jag använde Java 7 / Error: Unexpected exception parsing XML document from class path resource [shs-cmdline-context.xml]; nested exception is java.lang.NullPointerException Orsak https://issues.apache.org/jira/browse/CAMEL-4893

Testfall 6
Skicka valfri textfil med shs-cmdline synkront till shsservern och spara svaret i en ny fil. / "contentType" ska vara satt till något lämpligt. Tex "application/xml" / Ex: / java -jar target/shs-cmdline-1.0-SNAPSHOT.jar -p 00000000-0000-0000-0000-000000000000 -f 5563372191 -t 5563372191 --synch pom.xml --contentType application/xml > svar.xml	Filen man får tillbaka ska vara identisk med den man skickat.	JPH	8/27/2012	OK / Testade svar med diff

Testfall 7
Skicka valfri binär fil med shs-cmdline synkront till shsservern och spara svaret i en ny fil. / "contentType" ska vara satt till något lämpligt. Tex "application/java-archive" / Ex: / java -jar target/shs-cmdline-1.0-SNAPSHOT.jar -p 00000000-0000-0000-0000-000000000000 -f 5563372191 -t 5563372191 --synch --contentType application/java-archive target/shs-cmdline-1.0-SNAPSHOT.jar > svar.jar	Filen man får tillbaka ska vara identisk med den man skickat.	JPH	8/27/2012	OK / Verifierade filernas checksummor med openssl dgst -sha1 in.jar out.jar

Testfall 8
Som testfall 6 men testa program-växlarna:
--fileName	I shs-servern ska man se att filen man skickar har fått ett annat namn	JPH	8/27/2012	OK / Verifierade filnamnet på servern
--dataPartType	I shs-servern ska man se att filen man skickar har fått en annan dataparttyp. / (Defaultar annars till filändelsen)	JPH	8/27/2012	OK med anmärkning / Datapart på servern satt korrekt / Kommentar: Ska dataPartType valideras? / Jag testade med svenska tecken I dataPartType de konverterades till ? Vad ska hända?	JPH	8/28/2012	OK / Jag satte shsServerUrl till file:out och skickade ett asynkront meddelande med dataPart type ssatt till åäö. När jag verifierade det med en hex editor så var åäö konverterat till korrekta värden d.v.s. Vi skickade korrekt data hela tiden.

Testfall 9
Som testfall 6 men testa program-växlarna:	I shs-servern ska label-data motsvara inmatade värden.
--subject		JPH	8/27/2012	OK
--contentId		JPH	8/27/2012	OK
--comment		JPH	8/27/2012	OK
--sequenceType		JPH	8/27/2012	OK / Testade att sätta sequenceType ADM vad bör hända?
--status		JPH	8/27/2012	OK
--endRecipient		JPH	8/27/2012	OK med anmärkning / Fungerar med giltigt orgnummer / Om det är mellanslag I angiven endRecipient så kastas IllegalMessageStructureException. Felmeddelandet borde vara tydligare att endRecipient inte är giltig.	JPH	8/27/2012	OK / Cause tillagt till det visade felmeddelandet så att det blir tydligare vad som har gått fel.
--originator		JPH	8/27/2012	OK med anmärkning / Samma som för endRecipient	JPH	8/27/2012	OK / Cause tillagt till det visade felmeddelandet så att det blir tydligare vad som har gått fel.
--corrId		JPH	8/27/2012	OK / Finns det någon maxlängd?

Testfall 10

Som testfall 3 men produktid ska vara satt till något utan giltigt agreement. / Ex: / java -jar target/shs-cmdline-1.0-SNAPSHOT.jar -p 00000000-0000-0000-0000-000000000011 -f 5563372191 -t 5563372191 --synch pom.xml	Klienten ska skriva ut att ett fel inträffat och visa felmeddelandet att giltigt agreement inte finns. / I shs-servern ska man se dessa transaktioner som felaktiga.	JPH	8/27/2012	OK med anmärkning / Ger rätt felmeddelande om produktidet har korrekt format. / Anger man produktid med felaktigt format t.ex. / java -jar target/shs-cmdline-1.0-SNAPSHOT.jar -p 00000000-0000-00000000-000000000011 -f 563372191 -t 5563372191 --synch pom.xml / Får man Error: Exception occurred during execution on the exchange / Och sen en dump av mime meddelandet.	JPH	8/28/2012	OK / Aktiverade SimpleLabelValidator I Camel rutten. Då kastas IllegalProductTypeException. / TODO: Fixa exception mappning så att felmeddelandena för slutanvändare av shs-cmdline får information om att det är produktens UUID som har felaktigt format.

Testfall 11
Hämta ut en produktfil från den lokala Axel-servern. / Det finns en test-produktfil med id=123456789 som ska kunna hämtas på: / http://localhost:8181/cxf/products/123456789	XML-filen som motsvarar produktfilen ska returneras.	JPH	8/27/2012	OK

Testfall 12
Som testfall 11 men med en produktfil som inte finns.	Tjänsten ska returnera "404 Not Found"	JPH	8/27/2012	Ej OK / Returnerade 204 (No Content) / Ej prioriterad att fixa nu Redmine ärende skapat: / http://192.168.1.240/redmine/issues/2

Testfall 13
Kör något unit-test för att hämta en http-adress för given produkt och aktör.
LdapServiceTestIT.getAddressTest()	Testfallet ska inte faila :-)	JPH	8/27/2012	OK / Alla tester gröna

## ST2
Vad skall testas i System test 2
1. Tillse att SHS-delen i Axel är kompatibel med en godkänd SHS-server i de synkrona use-casen. / En delmängd av de fastlagda interoptesterna genomförs med en del variationer för att testa alternativflöden. / 2. RIV/SHS-bryggan testas så att kommunikationen mellan RIV-plattformar och SHS-plattformar kan integreras enligt den överenskommelse som träffats (hänvisning?) / 3. Administrationsgränssnitt testas av så att det går att administrera SHS-servern samt RIV/SHS-bryggan

Förutsättningar för test
Axel (System under test) byggs och installeras från given versions-tag, Referensnod (Logica SHS-test v2.1) finns installerad på en annan server. / Test-produkter, testdata, adresserings-uppgifter och mappningsdata förebereds enligt förljande: / *) Features att installera i Axel: shs-broker, shs-riv, riv-ping, shs-ping, shs-webconsole / *) Axel har orgnr=000000000, Referens SHS-nod orgnr=1111111111 / *) SHS-Produkt 00000000-0000-0000-0000-000000000000 är en TEMPLATE-produkt och används för PING-tester i resp SHS-server. Den ska kunna ta vilken data som helst i EN datapart och svara med godtyckligt svar. / *) SHS-Produkt 00000000-0000-0000-0000-000000000001 mappas i RIV/SHS bryggan till RIV-tjänsten PingForConfiguration (urn:riv:itintegration:monitoring:PingForConfigurationResponder:1) Bara Axel ska ha denna tjänst. / *) SHS-Produkt 00000000-0000-0000-0000-000000000002 ska kunna "produktaddresseras" till "1111111111" / *) SHS-Produkt 00000000-0000-0000-0000-000000000003 ska det finnas ett "publikt agreement" i ldap-server för "1111111111", men ingen tjänst bakom. / *) SHS-Produkt 00000000-0000-0000-0000-000000000004 ska ha en address i ldap-katalogen under "1111111111" men peka på en icke-befintlig http-adress. / *) SHS-Produkt 00000000-0000-0000-0000-000000000005 ska ha en mappning i riv/shs-bryggan till tjänsten MakeBooking men peka på en icke-befintlig http-adress / *) Agreements finns: / - Mellan 000000000 och 1111111111 för 00000000-0000-0000-0000-000000000000 / - Mellan 000000000 och 000000000 för 00000000-0000-0000-0000-000000000000 / - Mellan 000000000 och 000000000 för 00000000-0000-0000-0000-000000000001 / - Mellan 000000000 och 1111111111 för 00000000-0000-0000-0000-000000000001 / - Mellan 000000000 och 1111111111 för 00000000-0000-0000-0000-000000000002 / - Publikt för 1111111111 för 00000000-0000-0000-0000-000000000003 i ldapen / - Mellan 000000000 och 1111111111 för 00000000-0000-0000-0000-000000000004 / - Mellan 000000000 och 000000000 för 00000000-0000-0000-0000-000000000005 / *) Produkfiler för alla produkter skapas och läggs i resp. shs-server. / *) Ldap-servern konfigureras med rätt addresser för produkterna. Bara Axel ska kunna ta emot riv-shs-meddelanden från både 000000000 och 1111111111 / *) Axels implementation av RIV-tjänsten "PingForConfiguration" är gjord så att den returnerar SOAP-fault vid en viss indata.

Testfall	Förväntat utfall om rätt	Ansvarig test 1	Protokoll test 1 datum	Kommentarer test 1	Ansvarig test 2	Protokoll test 2 datum	Kommentarer test 2	Ansvarig test 3	Protokoll test 3 datum	Kommentarer test 3
		JPH	10/3/2012	Testat med commit 6d63b13fb9e8ed00dcf179e6216072bfa9008b16
TS1 - TS42-K-001 Synkron fråga/svar
TS1a - skicka "ping" request till referensnod
Skicka filen "ping-request-ok.xml" synkront från axel "0000000000" till "1111111111" med produktid "00000000-0000-0000-0000-000000000000" mha shs-cmdline	Filen ska "speglas" och komma tillbaka likadan.	JPH	10/3/2012	OK

TS1b - skicka "ping" request lokalt till axel
Skicka filen "ping-request-ok.xml" synkront från axel "0000000000" till "0000000000" med produktid "00000000-0000-0000-0000-000000000000" mha shs-cmdline	Textfil med svaret "PONG!" ska komma tillbaka.	JPH	10/3/2012	OK

TS1c - skicka anrop till referensnod som inte har den tjänsten
Skicka filen "ping-request-ok.xml" synkront från axel "0000000000" till "1111111111" med produktid "00000000-0000-0000-0000-000000000001" mha shs-cmdline	http error 400 och shs-error med "MissingDeliveryAddress" ska returneras.	JPH	10/3/2012	OK

TS1d - skicka tjänsteanrop till referensnod med direktaddressering
Skicka filen "ping-request-ok.xml" synkront från axel "0000000000" till "1111111111" med produktid "00000000-0000-0000-0000-000000000002" mha shs-cmdline	Soapfel att "matilda" inte kan skicka soap-request	JPH	10/3/2012	OK

TS1e - skicka tjänsteanrop med felaktig leveransadress
Skicka filen "ping-request-ok.xml" synkront från axel "0000000000" till "1111111111" med produktid "00000000-0000-0000-0000-000000000004" mha shs-cmdline	MissingDeliveryExecution (HTTP operation failed invoking http://192.168.1.43:8080/Notexist/rs with statusCode: 404)	JPH	10/3/2012	OK

TS1f - skicka tjänsteanrop med felaktig mottagare
Skicka filen "ping-request-ok.xml" synkront från axel "0000000000" till "0000000001" med produktid "00000000-0000-0000-0000-000000000001" mha shs-cmdline	Http-error 400 och MissingAgreement eller UnknownReceiver eller MissingDeliveryAddress ska returneras	JPH	10/3/2012	OK med anmärkning / Enligt specen borde nog UnknownReceiver returneras. / Nu returneras MissingDeliveryAddress / http://192.168.1.240/redmine/issues/198	JPH	10/10/2012	OK

TS2 - TS42-K-002 Synkron fråga/svar - produktadressering
Skicka filen "ping-request-ok.xml" synkront från axel "0000000000" med produktid "00000000-0000-0000-0000-000000000002" mha shs-cmdline utan att ange mottagare	Soapfel att "matilda" inte kan skicka soap-request	JPH	10/3/2012	OK

TS3 - TS42-K-003 Synkron fråga/svar publikt avtal
Skicka filen "ping-request-ok.xml" synkront från axel "0000000000" till "1111111111" med produktid "00000000-0000-0000-0000-000000000003" mha shs-cmdline	Fel att "matilda" inte kan skicka soap-request ska returneras.	JPH	10/3/2012	Ej OK / Finns det inget matchande agreement lokalt så returneras MissingAgreement / http://192.168.1.240/redmine/issues/195	JPH	10/10/2012	OK

TS6 - Synkron förmedling från RIV till SHS-aktör

TS6a - skicka ett giltig ping-anrop till riv/shs-bryggan
Skicka filen shs-cmdline/src/test/resources/ping-request-ok.xml med jmeter/soapui till riv-bryggans http-endpoint, med soapaction=urn:riv:itintegration:monitoring:PingForConfigurationResponder:1:PingForConfiguration	Ett ok PingForConfigurationResponse ska returneras	JPH	10/4/2012	Ej OK / MissingAgreement: no valid agreement found for the message / http://192.168.1.240/redmine/issues/194	JPH	10/10/2012	OK

TS6b - skicka ett giltig ping-anrop med ogiltig mottagare til lriv/shs-bryggan
Skicka filen shs-cmdline/src/test/resources/ping-request-nok.xml med jmeter/soapui till riv-bryggans http-endpoint med soapaction=urn:riv:itintegration:monitoring:PingForConfigurationResponder:1:PingForConfiguration	Error 400 och MissingDeliveryAddress ska returneras eftersom to-adressen i ping-frågan pekar på "1111111111"	JPH	10/4/2012	OK med anmärkning / Fungerade men jag var tvungen att avaktivera agreement valideringen på grund av #194	JPH	10/10/2012	OK

TS6c - skicka ett riv-ping-anrop utan specificerad mottagare.
Skicka filen shs-cmdline/src/test/resources/ping-request-no-receiver.xml med jmeter/soapui till riv-bryggans http-endpoint med soapaction=urn:riv:itintegration:monitoring:PingForConfigurationResponder:1:PingForConfiguration	Error 400 med meddelande om att ingen mottagare hittas bör returneras,	JPH	10/4/2012	OK

TS6d - skicka ett riv-ping-anrop med mottagare specad i en riv-header enligt riv-ta2.1
Skicka filen shs-cmdline/src/test/resources/ping-request-rivta21-receiver.xml med jmeter/soapui till riv-bryggans http-endpoint med soapaction=urn:riv:itintegration:monitoring:PingForConfigurationResponder:1:PingForConfiguration	Riv/shs-bryggan ska kunna routa anropet till den interna pingtjänsten som dock bara förstår addresseringen med ws-adresseing, så ett soap-fault ska returneras.	JPH	10/4/2012	OK

TS6e - skicka ett riv make-booking-anrop med lokal mottagare
Skicka filen shs-cmdline/src/test/resources/make-booking-request.xml med jmeter/soapui till riv-bryggans http-endpoint med soapaction=urn:riv:crm:scheduling:MakeBookingResponder:1:MakeBooking	Detta ska misslyckas och man ska få error 400 med meddelande om att det inte går att koppla upp sig på urlen. / Anropet adresserar "000000000" (som är den lokala axel) och slår upp producktid ...0005 som routas in i shs/riv-bryggan igen och en felaktig http-address ska försöka anropas.	JPH	10/4/2012	OK

TS6f - skicka ett riv make-booking-anrop med felaktig SOAPAction
Skicka filen shs-cmdline/src/test/resources/make-booking-request.xml med jmeter/soapui till riv-bryggans http-endpoint med soapaction=urn:riv:crm:scheduling:MakeBookingResponder:1	Http error 400 med "No shs product id found for riv service"...	JPH	10/4/2012	OK

TS7 - Synkron förmedling från SHS-aktör till RIV

TS7a - testa ett fungerande riv-ping-anrop lokalt
Skicka filen "ping-request-ok.xml" synkront från axel "0000000000" till "0000000000" med produktid "00000000-0000-0000-0000-000000000001" mha shs-cmdline	Ett ok PingForConfigurationResponse ska returneras	JPH	10/4/2012	OK

TS7b - testa att ett soap-fel i den anropade riv-tjänsten propageras till initiatorn.
Skicka filen "ping-request-nok.xml" synkront från axel "0000000000" till "0000000000" med produktid "00000000-0000-0000-0000-000000000001" mha shs-cmdline	Ett soap-fel som meddelar att mottagare "1111111111" är ogiltig	JPH	10/4/2012	OK

TS7c - skicka ett riv-ping-anrop utan specificerad mottagare.
Skicka filen "ping-request-no-receiver.xml" synkront från axel "0000000000" till "0000000000" med produktid "00000000-0000-0000-0000-000000000001" mha shs-cmdline	Ett soap-fel från den interna pingtjänsten ska returneras om att ingen To-address är specad.	JPH	10/4/2012	OK

TS7d - skicka ett riv-ping-anrop med mottagare specad i en riv-header enligt riv-ta2.1
Skicka filen "ping-request-rivta21-receiver.xml" synkront från axel "0000000000" till "0000000000" med produktid "00000000-0000-0000-0000-000000000001" mha shs-cmdline	Ett soap-fel från den interna pingtjänsten ska returneras om att ingen To-address är specad. / (Eftersom den tjänsten bara förstår ws-addressing)	JPH	10/4/2012	OK

TS7e - skicka ett riv-anrop till tjänst som är mappad till en icke-existerande soap-endpoint
Skicka filen "make-booking-request.xml" synkront från axel "0000000000" till "0000000000" med produktid "00000000-0000-0000-0000-000000000005" mha shs-cmdline	Http-error 400 och ett fel om att det inte går att anropa den http-adressen som mappas till Make-booking-tjänsten.	JPH	10/4/2012	OK

RIV SHS Bryggan
TS8 - Create RIV SHS mapping
TS8a - Fyll i RIV Service Namespace, SHS ProductId och RIV WS Service Endpoint spara	Mappningen skapas och syns i listan	MAEK	10/4/2012	OK, se över utseende, namnsättning.	MAEK	10/10/2012	OK

TS8b - Fyll i produktId men utelämna ett eller båda de andra fälten	Felmeddelande då kombinationen produktId samt minst ett annat fält är obligatoriskt	MAEK	10/4/2012	FEL, Ej implementerat ännu!	MAEK	10/10/2012	OK, namespace måste alltid fyllas i. Dvs justera feltext då man endast valt Product...	MAEK	10/16/2012	OK, bättre felhantering behövs då ett produktid används 2 gånger vilket ej är tillåtet

TS8c - Kontrollera att produktId finns i den lokala databasen	Skall ej gå att ange ett valfritt produktId då ett sådant alltid måste finnas	MAEK	10/4/2012	FEL, Ej implementerat ännu!	MAEK	10/10/2012	OK

TS9 - Read new mapping RIV-SHS
TS9a - Spara ny mappning, stäng browser, öppna mappningssidan igen,	Den nya mappningen skall finnas i listan	MAEK	10/4/2012	OK	MAEK	10/10/2012	OK

TS10 - Update mapping RIV-SHS
TS10a - Välj att editera en mappning och ändra alla 3 fälten, spara	Den nya uppdateringen skall synas i listan	MAEK	10/4/2012	OK	MAEK	10/10/2012	OK

TS11 - Delete mapping RIV-SHS
TS11a - Ta bort en mappning	Mappningen skall försvinna från listan	MAEK	10/4/2012	OK	MAEK	10/10/2012	OK

TS12 - Search RIV-SHS mapping and get list
TS12a - Sök efter mappning	Endast mappningar som uppfyller sökkriteriet skall visas	MAEK	10/4/2012	FEL, Ej implementerat	MAEK	10/10/2012	OK, ingår ej

TS13 - Sort RIV-SHS mapping list
TS13a - Sortera mappningar genom att klicka på en av de 3 rubrikerna	Listan skall sorteras om i korrekt ordning	MAEK	10/4/2012	FEL, Ej implementerat	MAEK	10/10/2012	OK, ingår ej

Agreement
TS14 - Create Agreement forms
TS14a - Klicka på "Create New", ange värden i alla fält	Listan uppdateras med de nya värdena	MAEK	10/5/2012	OK	MAEK	10/10/2012	OK

TS14b - Klicka på "Create New", ange endast obligatoriska värden (*)	Listan uppdateras med de nya värdena	MAEK	10/5/2012	OK	MAEK	10/10/2012	OK

TS14c - Klicka på "Create New", utelämna ett obligatoriskt fält i taget och försök spara	Felmeddelande om att utelämnat obligatoriskt fält ej är ifyllt skall visas samt att agreement ej sparas.	MAEK	10/5/2012	OK	MAEK	10/10/2012	OK

TS14d - Klicka på "Create new", ange samma UUID som redan finns!	Felmeddelande om att UUID redan finns skall visas och information skall ej sparas	MAEK	10/5/2012	FEL, Agreement med detta UUID uppdateras med den nya värdena.	MAEK	10/10/2012	FEL, Agreement som redan fanns verkar skrivas öve	MAEK	10/16/2012	OK

TS15 - Create Agreement XML
TS15a - Klicka på create new from xml, klistra in en xml, spara	Listan uppdateras med ett nytt agreement där synliga värden stämmer med XML:en				MAEK	10/10/2012	OK

TS17 - Update Agreement in forms
TS17a - Klicka på ett agreement, ändra information i alla fält, spara	Agreement sparas med alla nya ändringar	MAEK	10/5/2012	OK	MAEK	10/10/2012	OK?, UUID och produkt kan ej ändras	MAEK	10/16/2012	OK

TS18 - Update Agreement in XML
TS18a - Klicka på ett agreement, växla till XML-vyn, ändra informationen i XML:en, spara	Agreement sparas med alla nya ändringar	MAEK	10/5/2012	OK	MAEK	10/10/2012	OK, en kopia sparas om UUID ändras	MAEK	10/16/2012	OK

TS19 - Delete Agreement
TS19a - Ta bort ett agreement	Agreement skall försvinna från listan	MAEK	10/5/2012	OK	MAEK	10/10/2012	OK

TS20 - Search Agreement and get list
TS20a - Mata in söksträngen i Searchfältet och tryck return	Listan skall endast visa agreement där något fält innehåller söksträngen	MAEK	10/5/2012	OK, även information som ej syns typ beskrivning matchas	MAEK	10/10/2012	OK, all info matchas

TS21 - Sort Agreement list
TS21a - Klicka på en rubrik i listan	Listan skall sorteras om enligt informationen i den rubrik man klickat på.	MAEK	10/5/2012	FEL, ej implementerat ännu	MAEK	10/10/2012	OK, ingår ej

Product
TS22 - Create new Product forms
TS22a - Klicka på "Create New", ange värden i alla fält	Listan uppdateras med en produkt där synliga värden stämmer med de man matat in	MAEK	10/4/2012	OK	MAEK	10/10/2012	OK

TS22b - Klicka på "Create New", ange värden endast i alla obligatoriska fält	Listan uppdateras med en produkt där synliga värden stämmer med de man matat in	MAEK	10/4/2012	OK	MAEK	10/10/2012	OK

TS22c - Klicka på "Create New", utelämna ett obligatoriskt fält i taget och försök spara	Felmeddelande om att utelämnat obligatoriskt fält ej är ifyllt skall visas samt att produkten ej sparas.	MAEK	10/4/2012	OK

TS22d - Klicka på "Create new", ange samma UUID som redan finns!	Felmeddelande om att UUID redan finns skall visas och information skall ej sparas	MAEK	10/4/2012	FEL, Produkten som redan fanns verkar skrivas över	MAEK	10/10/2012	FEL, Produkten som redan fanns verkar skrivas över	MAEK	10/16/2012	OK

TS23 - Create new Product XML
TS23a - Klicka på create new from xml, klistra in en xml, spara	Listan uppdateras med en produkt där synliga värden stämmer med XML:en				MAEK	10/10/2012	OK

TS24 - Read Product Details
TS24a - Klicka på en produkt i listan	Produkten visas med alla detaljer	MAEK	10/5/2012	OK	MAEK	10/10/2012	OK

TS25 - Update Product details in form
TS25a - Klicka på en produkt, ändra information i alla fält, spara	Produkten sparas med alla nya ändringar	MAEK	10/5/2012	OK, UUID kan inte ändras!	MAEK	10/10/2012	OK, UUID kan inte ändras!	MAEK	10/16/2012	OK

TS26 - Update Product details in XML
TS26a - Klicka på en produkt, gå till XML-vyn, ändra information i alla fält, spara	Produkten sparas med alla nya ändringar	MAEK	10/5/2012	OK, UUID kan inte ändras...	MAEK	10/10/2012	OK, en kopia sparas om UUID ändras	MAEK	10/16/2012	OK

TS26b - Klicka på en produkt, gå till XML-vyn, ändra information så att XML:en ej är valid, försök spara	Ett felmeddelande skall visas och ändringen skall ej sparas. Cancel avbryter uppdateringen	MAEK	10/5/2012	OK, feltexten "Failed to unmarshal" kan bli tydligare samt bätter peka på felet,	MAEK	10/10/2012	OK, feltexten "Failed to unmarshal" kan bli tydligare samt bättre peka på felet	MAEK	10/16/2012	OK, bättre feltext!

TS27 - Delete product
TS27a - Klicka på delete för en produkt	Produkten försvinner från listan				MAEK	10/10/2012	OK, hur är det med t.ex. agreement där produkten används? Cascade delete?

TS28 - Search Products and get List
TS28a - Mata in söksträngen i Searchfältet och tryck return	Listan skall endast visa produkter där något fält innehåller söksträngen	MAEK	10/5/2012	OK, även information som ej syns typ principal värde matchas	MAEK	10/10/2012	OK, all info matchas

TS29 - Sort Product list
TS29a - Klicka på en rubrik i listan	Listan skall sorteras om enligt informationen i den rubrik man klickat på.	MAEK	10/5/2012	FEL, ej implementerat ännu	MAEK	10/10/2012	OK, ingår ej

LDAP
TS30 - Create LDAP Public Agreement
TS30a - Klicka på Add Agreement, fyll i fälten och spara	Ett nytt agreement sparas till LDAP samt syns i listan	MAEK	10/5/2012	OK, men sidan har fel rubriker! Står Actor!	MAEK	10/10/2012	OK

TS31 - Update LDAP Public Agreement
TS31a - Klicka på ett agreement i listan, ändra fältvärden spara	Ett uppdaterat agreement skall synas i listan. Klicka på detta och verifiera ändringarna.	MAEK	10/5/2012	FEL, felmeddelande att fältet transferType krävs dyker upp fast fältet ej finns!	MAEK	10/10/2012	OK

TS32 - Delete LDAP Public Agreement
TS32a - Klicka på delete i Agreementlistan	Agreement skall tas bort ur listan	MAEK	10/5/2012	OK	MAEK	10/10/2012	OK

TS33 - Create LDAP actor, product adress
TS33a - Klicka på Add adress, fyll i fälten, spara	En ny adress skall sparas, klicka på den nya adressen och verifiera fälten	MAEK	10/5/2012	OK, men sidan har fel rubriker! Står Actor!	MAEK	10/10/2012	OK

TS34 - Update LDAP actor, product adress
TS34a - Klicka på en adress,byt uppgifter spara	En uppdaterad adress skall synas i listan. Klicka på detta och verifiera ändringarna	MAEK	10/8/2012	OK	MAEK	10/10/2012	OK

TS35 - Delete LDAP actor, product adress
TS32a - Klicka på delete i address listan	Adressen skall tas bort ur listan				MAEK	10/10/2012	OK

TS36 - Update LDAP actor information
TS36a - Klicka på Edit actor, ändra fältvärden, spara	En uppdaterad actor skall synas. Name och org Number skall ej kunna ändras				MAEK	10/10/2012	OK

TS37 - Create LDAP actor product
TS37a - Klicka på Add Actor, fyll i fälten och spara	En ny actorsparas till LDAP samt syns i listan				MAEK	10/10/2012	OK

TS38 - Update LDAP actor product
TS38a - Klicka på en product i listan, ändra fältvärden spara	En uppdaterad prodcut skall synas i listan. Klicka på detta och verifiera ändringarna.				MAEK	10/10/2012	OK

TS39 - Delete LDAP actor product
TS39a - Klicka på delete actor i actor listan	Actor skall tas bort ur listan				MAEL	10/10/2012	OK

TS40 - List all LDAP actors
TS40a - Klicka på Directory	En lista på LDAP aktörer visas				MAEK	10/10/2012	OK

## ST3
Vad skall testas i System test 3
1. Kommunikation från NTP via RIV-SHS till SHS
2. Kommunikation från SHS via RIV/SHS till NTP

Förutsättningar för test
soapUI som testklient mot NTP
commandline klient som testklient mot SHS
Testproducent på NTP sidan som kan agera mottagarapplikation
Testproducent på SHS sidan som kan agera mottagarapplikation
Konfiguration i NTP, RIV/SHS och SHS

Testfall	Förväntat utfall om rätt	Ansvarig test 1	Protokoll test 1 datum	Kommentarer test 1	Ansvarig test 2	Protokoll test 2 datum	Kommentarer test 2

1. Från NTP via RIV/SHS till SHS
1a - Happy days,	Ett svar OK skall returneras som SOAP meddelande	BB, JH, MAEK	10/8/2012	OK

1b - Exception i NTP	Ett SoapFault skall returneras	BB, JH, MAEK	10/8/2012	OK

1c - Exception i kommunikation mellan NTP och RIV/SHS	Ett SoapFault skall returneras	BB, JH, MAEK	10/8/2012	OK

1d - Exception i RIV/SHS	Ett SoapFault skall returneras	BB, JH, MAEK	10/8/2012	NJA, inget SoapFault utan HTTP fel	BB	10/12/2012	OK, nu genererar axel soapfel med rätt beskrivning eftersom ntjp inte gjorde det.

1e - Exception i SHS	Ett SoapFault skall returneras	BB, JH, MAEK	10/8/2012	NJA, inget SoapFault utan HTTP fel	BB	10/12/2012	OK, nu genererar axel soapfel med rätt beskrivning eftersom ntjp inte gjorde det.

1f - Exception i SHS mottagar applikation	Ett SoapFault skall returneras	BB, JH, MAEK	10/8/2012	OK

2. Från SHS via RIV/SHS till NTP
2a - Happy days		BB, JH, MAEK	10/8/2012	OK

2b - Exception i SHS		BB, JH, MAEK	10/8/2012	OK

2c - Exception i RIV/SHS		BB, JH, MAEK	10/8/2012	OK

2d - Exception i kommunikation mellan RIV/SHS och NTP		BB, JH, MAEK	10/8/2012	OK

2e - Exception i NTP		BB, JH, MAEK	10/8/2012	OK

2f - Exception i RIV mottagarapplikation		BB, JH, MAEK	10/8/2012	OK